项目名称：  视音像资料修复数字化加工编目服务

一、招标内容一览表

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁带视音像资料修复数字化采集加工编目服务 | 1800小时 |
| 2 | 图片、照片扫描加工编目服务 | 9500张 |

二、项目总体要求

| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 签订合同后 180 日内完成。 |
| 2 | *售后服务 | 自验收合格日起至少提供为期 1 年以上的免费修改问题数据服务。4小时响应，24小时内到现场。 |
| 3 | 数据质量要求 | - 符合国家广播电影电视总局制定的《广播电视音像资料编目规范》和《广播电视节目资料分类法》中的有关规定。 |
| 4 | 工作内容及工作量 | - 完成1913盘磁带的场记登记；分类整理；数字化非编采集、修剪；转码、编目、上载媒资库；有问题磁带的修复等工作内容。磁带类型包括Umatic、BETACAM-SP、IMX、Digital BETACAM、DVCPRO、DVCPRO 50、S-VHS、DVCAM、光盘。（播放设备投标人提供） - 需要数字化及编目的总长度为约1800小时，图片资料9500张。 - 由于工作总量为预估值，供应商无偿完成超出项目预计总量的10%范围内的编目工作。 |
| 5 | 编目人员稳定性 | 固定项目实施人员，人员配备稳定合同、职责分工明确，具有相关工作经验，在广播电视系统内，项目负责人具有编目管理经验。 |
| 6 | *编目数据对接 | 资料在中心外数字化加工编目完成后，将中心外编目元数据导入现有媒资系统中，与数据库进行数据无缝对接并能高效顺利完成导入。 |
| 7 | *保密协议 | 供应商签署节目资料保密协议，资料不被盗用，不向第三方泄露编目数据和节目资料内容。 |
| 8 | 培训 | 对全体使用人员进行 2 轮媒体资产管理软件与操作数字化加工编目培训。 |

三、软件功能及性能

| 序号 | 项目名称 | 具体性能技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *必备的编目设备需具有满足我中心视音像资料相匹配的设备 | 1. SONY Betacam2800或1800录像机 2. Umatic 9850录像机 3. 松下DVCPRO 50录像机 4. SONY DVCAM录像机 5. SONY S-VHS放像机 6、不少于3台以上的非编、存储 备注：老磁带资料需要服务商提供以上5种放像机器，并提供实物通电后照片。确保整个项目顺利完成。 |
| 2 | 编目生产方案 | 1、节目的切分层次、著录项目和标引内容的实例。 2、明确可行的进度控制方案 3、编目生产系统流程相应管理制度 4、提供编目项目实施阶段的工效及其计算方法 |
| 3 | 编目对接控制方案 | 1、编目成果导入现有媒资系统对接的技术方案。 2、开工第一个月为磨合期，在此期间投标人熟悉并掌握中心资料编目细则，并制作各类节目的编目模板。编目模板经采购人确认后，投标人方可组织规模生产。 |
| 4 | 编目质量控制 | - 数据提交总审后，项目中期和项目完成时累计的数据差错率[提交总审的差错数据总时长（小时）/提交总审的数据总时长（小时）]不得超过1%。 - 数据提交检索系统后，及后续服务承诺期限内，被检出数据差错。进行数据修复。 - 各编目服务对象的著录深度不得低于编目服务对象及时长列表中载明的著录深度要求。 |
| 5 | 编目业务保障 | 1、在项目实施过程中，如遇到问题时，投标人应提出解决方案，按照管理流程提交解决。 2、对采购人抽检（总审）打回的任务数据有异议时，应按照问题反馈程序，在一周内上报采购人，不得擅自处理。 3、编目人员的日常工作，包括工作情况、工作态度、及出勤状况等，须由采购人进行管理及考核。对于工作业绩恶劣，对编目生产运营造成不良影响的外包服务人员，采购人有权要求投标人撤换员工。情节严重时，中心保留经济索赔的权力。 4、编目的过程中要对我中心硬件、软件系统非常熟悉掌握，编目的整个过程不能出现技术和协调上影响工作进度、工作质量的等问题。 |
| 6 | *编目数据导入导出技术要求 | 1、中心内上载中心外编目 历史资料在中心内上载，完成后将编目任务文件导出到移动介质中，导入到中心外编目中心编目；编目完成后，将编目元数据XML，关键帧图片导出到移动介质中，再统一导入到中心媒资系统中。 本应用场景涉及到编目任务，导出和编目元数据、关键帧图片的导入。中心外编目将编目元数据导出到移动介质中，拷贝到执行的存储中。 2、中心外上载中心外编目 历史资料在中心外完成上载和编目，完成后将上载的视音频文件存储至移动存储介质中，最后统一导入至中心媒资系统中 本应用场景涉及媒体文件以及实体元数据、编目元数据关键帧图片导入。编目数据导入后可启动后续流程，比如数据校验、文件校验等。 |
| 7 | 编目层数 | 1、新闻资讯类：节目层、片段层、场景层 2、专题服务类：节目层、片段层、场景层 3、纪录片类：节目层、片段层、场景层 4、资料片类：节目层、片段层、场景层 5、其它类：节目层、片段层、场景层 6、图片类：提取图片的EXIF信息、针对图片特定区域/点的图层标注、图片时空化信息、人物名称、地点、时间、事件名称、基于元数据和标注内容的全文检索等等信息。 |
| 8 | 媒体文件格式要求 | 同一资料、提供两种码流文件 低码流文件 MP4 H.264【720*576 800K、1280*720 1.5M】 标清高码 MOV 或MPEG2 I帧 【720*576】(30M、50M) 高清高码 MOV【1920*1080】(100M) 关键帧 JPG 标清【400*320】，高清【960×540】 |
| 9 | 编目服务参与著录项 | - 供应商具备修改原有媒体资源管理系统著录项模版的技术能力。 - 节目层：片名、制片人、编导、部门、节目来源、节目类别等信息 - 片段层：片段名、拍摄地点、片段类别、时长、内容描述等 - 场景层：场景名、拍摄地点、主要特征词、场景内容描述 |
| 10 | 质量抽检服务 | - 质量抽检须检视被抽取节目的全部节目内容(从头至尾逐帧播放)及所有编目数据信息，对其中.的差错、不匹配、缺漏项、描述偏离、切分粒度等情况进行备注，最终提交编目质量抽检报告，保证质量抽检报告能够客观反映编目质量优劣事实及量化数据。 - 按季度进行编目质量抽检; - 抽检数量不低于本季度全部节目数量的20% - 对各检视项目，逐项记录、评估; - 各季度抽检结束后，须提交编目质量季度抽检报告; - 在媒资系统的检视界面(允许浏览节目内容、检视其全部编目信息。可自媒资系统检索界面中点击 - 节目正题名进入)点击各层的若干条目进行质量抽检。 |